## Feuil1
projet | jalon | date début | durée estimée | acteur | contrôle
FFFFFF xxxxxx mmmm | MEP derive | 2017-07-28 | 3 | 1
| fich impression | 2017-07-28 | 5 | 1
| Foliotage des formats | 2017-07-28 | 7 | 2
| BE | 2017-07-29 | 9 | 3
| DAO | 2017-07-29 | 10 | 4
| Montage | 2017-07-30 | 4 | 3
| Impression ech 1 | 2017-07-30 | 3 | 148 | 3
| MEP sharklet | 2017-07-31 | 3 | 1
| BE sharklet | 2017-07-31 | 2 | 1
date fin ouvrée estimée | jours passés | jours restants | date ojd ouvrée | Terminé | Contrôle
2017-08-02 | 3 | 0 | 2017-09-01 | TRUE | /!\ A CONTROLER
2017-08-04 | 5 | 0 | 42979 | TRUE | /!\ A CONTROLER
2017-08-08 | 7 | 0 | 1900-01-04 | TRUE | /!\ A CONTROLER
2017-08-10 | 9 | 0 |  | TRUE | /!\ A CONTROLER
2017-08-11 | 10 | 0 |  | TRUE | /!\ A CONTROLER
2017-08-03 | 4 | 0 |  | TRUE | /!\ A CONTROLER
2017-08-02 | 3 | 0 |  | TRUE | contrôlé par 3
2017-08-03 | 3 | 0 |  | TRUE | /!\ A CONTROLER
2017-08-02 | 2 | 0 |  | TRUE | /!\ A CONTROLER
1
1
2
3
4
3
148
1
1
/!\ A CONTROLER
/!\ A CONTROLER
/!\ A CONTROLER
/!\ A CONTROLER
/!\ A CONTROLER
/!\ A CONTROLER
contrôlé par 3
/!\ A CONTROLER
/!\ A CONTROLER