## Feuil1
project1 | start1 | delivered | duration1 | num | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | num2 | num3 | start2
A320 BlueBird | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 0.7 | 22 |  |  |  | 18 |  | 2017-05-28
A320 BlueBird | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 0.7 | 23 |  |  |  | 19 |  | 2017-05-28
A320 BlueBird | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 0.7 | 24 |  |  |  | 24 |  | 2017-05-28
A320 BlueBird | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 0.7 | 25 |  |  |  | 26 |  | 2017-05-29
A320 BlueBird | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 0.7 | 26 |  |  |  | 27 |  | 2017-05-29
A320 BlueBird | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 0.7 | 27 |  |  |  | 30 |  | 2017-05-29
A320 BlueBird | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 0.7 | 28 |  |  |  | 31 |  | 2017-05-29
A320 BlueBird | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 0.7 | 29 |  |  |  | 35 |  | 2017-05-30
A320 BlueBird | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 0.7 | 30 |  |  |  | 36 |  | 2017-05-31
A320 BlueBird | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 0.7 | 31 |  |  |  | 37 |  | 2017-05-31
A320 BlueBird | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 0.7 | 32 |  |  |  | 38 |  | 2017-06-01
A320 BlueBird | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 0.7 | 33 |  |  |  | 39 |  | 2017-06-02
A320 BlueBird | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 0.7 | 34 |  |  |  | 40 |  | 2017-06-03
A320 BlueBird |  |  |  | 54 | 2017-06-03 | 2017-06-05 | 2 | 108 | 18 | 2017-06-04
A320 BlueBird |  |  |  | 52 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 1 | 104 | 19 | 2017-06-04
A320 BlueBird |  |  |  | 32 | 2017-06-08 | 2017-06-07 | 1 | 64 | 24 | 2017-06-05
A320 BlueBird |  |  |  | 23 | 2017-06-09 | 2017-06-07 | 2 | 46 | 26 | 2017-06-06
A320 BlueBird |  |  |  | 24 | 2017-06-09 | 2017-06-08 | 1 | 48 | 27 | 2017-06-06
A320 BlueBird |  |  |  | 5 | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 0.7 | 10 | 32 | 2017-06-06
A320 BlueBird |  |  |  | 43 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 1 | 86 | 33 | 2017-06-07
A320 BlueBird |  |  |  | 41 | 2017-06-12 | 2017-06-14 | 2 | 82 | 35 | 2017-06-08
A320 BlueBird |  |  |  | 40 | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 2 | 80 | 36 | 2017-06-09
A320 BlueBird |  |  |  | 39 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 2 | 78 | 37 | 2017-06-09
A320 BlueBird |  |  |  | 38 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 0.7 | 76 | 38 | 2017-06-10
A320 BlueBird |  |  |  | 30 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 0.7 | 60 | 39 | 2017-06-11
A320 BlueBird |  |  |  | 29 | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 0.7 | 58 | 40 | 2017-06-12
A321 Frontier1 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 0.7 | 48 |  |  |  | 32 |  | 2017-06-13 |  |  | 42883 | 15
A321 Frontier1 |  |  |  | 51 | 2017-06-11 | 2017-06-09 | 2 | 102 | 30 | 2017-06-13 |  |  | 42898
A321 Frontier2 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 0.7 | 49 |  |  |  | 33 |  | 2017-06-13 | 42883 | 1899-12-31 | 42883 |  |  |  | 42883
A321 Frontier2 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 0.7 | 51 |  |  |  | 41 |  | 2017-06-13 | 42884 | 1899-12-31 | 42899 | 42884 |  |  | 42884
A321 Frontier2 |  |  |  | 59 | 2017-06-11 | 2017-06-09 | 1 | 118 | 31 | 2017-06-13 | 42885 | 2017-06-12 | 42899 | 42884 |  |  | 42884
A321 Frontier2 |  |  |  | 3 | 2017-06-18 | 2017-06-22 | 4 | 6 | 45 | 2017-06-14 | 42885 | 2017-06-20 | 42898 | 42883 |  |  | 42883
A321 Frontier3 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 1 | 50 |  |  |  | 34 |  | 2017-06-14 | 42885 | 1899-12-31 | 42899 | 42884 |  |  | 42884
A321 Frontier3 | 2017-06-22 | 2017-06-27 | 5 | 52 |  |  |  | 42 |  | 2017-06-15 | 42885 | 1900-01-01 | 42899 | 42884 |  |  | 42884
A321 Frontier3 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 1 | 56 |  |  |  | 45 |  | 2017-06-15 | 42885 | 1900-01-01 | 42900 | 42885 |  |  | 42885
A321 Frontier3 |  |  |  | 45 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 2 | 90 | 34 | 2017-06-16 | 42885 | 2017-06-13 | 42900 | 42885 |  |  | 42885
A321 Frontier3 |  |  |  | 6 | 2017-06-18 | 2017-06-23 | 5 | 12 | 46 | 2017-06-17 | 42885 | 2017-06-19 | 42902 | 42887 |  |  | 42887
A321 Frontier3 |  |  |  | 18 | 2017-06-18 | 2017-06-20 | 2 | 36 | 43 | 2017-06-17 | 42885 | 2017-06-20 | 42902 | 42887 |  |  | 42887
A321 Frontier4 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 4 | 53 |  |  |  | 44 |  | 2017-06-18 | 42885 | 1900-01-01 | 42904 | 42889 |  |  | 42889
A321 Frontier4 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 1 | 57 |  |  |  | 46 |  | 2017-06-19 | 42886 | 1900-01-01 | 42904 | 42889 |  |  | 42889
A321 Frontier4 |  |  |  | 13 | 2017-06-18 | 2017-06-21 | 3 | 26 | 44 | 2017-06-20 | 42887 | 2017-06-20 | 42905 | 42890 |  |  | 42890
A321 Frontier4 |  |  |  | 27 | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 0.7 | 54 | 41 | 2017-06-20 | 42887 | 2017-06-20 | 42906 | 42891 |  |  | 42891
A321 Frontier5 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 1 | 58 |  |  |  | 47 |  | 2017-06-20 | 42888 | 1899-12-31 | 42906 | 42891 |  |  | 42891
A321 Frontier5 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 0.7 | 54 |  |  |  | 51 |  | 2017-06-21 | 42888 | 1900-01-01 | 42905 | 42890 |  |  | 42890
A321 Frontier5 |  |  |  | 60 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 1 | 120 | 42 | 2017-06-22 | 42889 | 2017-06-19 | 42906 | 42891 |  |  | 42891
A321 Frontier5 |  |  |  | 47 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 8 | 94 | 51 | 2017-06-22 | 42889 | 2017-06-22 | 42906 | 42891 |  |  | 42891
A321 Frontier6 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 1 | 59 |  |  |  | 48 |  | 2017-06-23 | 42890 | 1900-01-01 | 42906 | 42891 |  |  | 42891
A321 Frontier6 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 0.7 | 55 |  |  |  | 52 |  | 2017-06-23 | 42891 | 1900-01-01 | 42906 | 42891 |  |  | 42891
A321 Frontier6 |  |  |  | 50 | 2017-06-19 | 2017-06-25 | 6 | 100 | 48 | 2017-06-23 | 42892 | 2017-06-20 | 42907 | 42892 |  |  | 42892
A321 Frontier6 |  |  |  | 42 | 2017-06-21 | 2017-06-29 | 8 | 84 | 52 | 2017-06-24 | 42893 | 2017-06-22 | 42906 | 42891 |  |  | 42891
A321 Frontier7 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 1 | 60 |  |  |  | 49 |  | 2017-06-24 | 42894 | 1900-01-01 | 42908 | 42893 |  |  | 42893
A321 Frontier7 |  |  |  | 57 | 2017-06-19 | 2017-06-26 | 7 | 114 | 49 | 2017-06-25 | 42894 | 2017-06-21 | 42908 | 42893 |  |  | 42893
A321 Frontier8 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 1 | 61 |  |  |  | 50 |  | 2017-06-26 | 42894 | 1900-01-01 | 42908 | 42893 |  |  | 42893
A321 Frontier8 |  |  |  | 55 | 2017-06-19 | 2017-06-27 | 8 | 110 | 50 | 2017-06-26 | 42895 | 2017-06-21 | 42908 | 42893 |  |  | 42893
A321 JetSmart | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 0.7 | 16 |  |  |  | 16 |  | 2017-06-26 | 42895 | 1899-12-31 | 42909 | 42894 |  |  | 42894
A321 JetSmart | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0.7 | 17 |  |  |  | 17 |  | 2017-06-26 | 42896 | 1900-01-01 | 42910 | 42895 |  |  | 42895
A321 JetSmart | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 0.7 | 18 |  |  |  | 20 |  | 2017-06-27 | 42896 | 1899-12-31 | 42911 | 42896 |  |  | 42896
A321 JetSmart | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 0.7 | 19 |  |  |  | 21 |  | 2017-06-27 | 42897 | 1900-01-01 | 42910 | 42895 |  |  | 42895
A321 JetSmart | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 0.7 | 20 |  |  |  | 22 |  | 2017-06-27 | 42897 | 1899-12-31 | 42910 | 42895 |  |  | 42895
A321 JetSmart | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 0.7 | 21 |  |  |  | 23 |  | 2017-06-27 | 42897 | 1899-12-31 | 42912 | 42897 |  |  | 42897
A321 JetSmart |  |  |  | 4 | 2017-06-02 | 2017-06-04 | 2 | 8 | 16 | 2017-06-27 | 42897 | 2017-06-04 | 42913 | 42898 |  |  | 42898
A321 JetSmart |  |  |  | 53 | 2017-06-03 | 2017-06-05 | 2 | 106 | 17 | 42980 | 42897 | 2017-06-05 | 42914 | 42899 |  |  | 42899
A321 JetSmart |  |  |  | 48 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 0.7 | 96 | 20 |  | 42898 | 2017-06-06 | 42915 | 42900 |  |  | 42900
A321 JetSmart |  |  |  | 36 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 0.7 | 72 | 21 |  | 42899 | 2017-06-08 | 42916 | 42901 |  |  | 42901
A321 JetSmart |  |  |  | 35 | 2017-06-07 | 2017-06-05 | 2 | 70 | 22 |  | 42900 | 2017-06-08 | 42917 | 42902 |  |  | 42902
A321 JetSmart |  |  |  | 26 | 2017-06-08 | 2017-06-07 | 1 | 52 | 23 |  | 42901 | 2017-06-10 | 42918 | 42903 | 42901 |  | 42901
A340 FlightLab | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 3 | 11 |  |  |  | 10 |  |  | 42902 | 1900-01-01 | 42919 | 42904 | 42902 |  | 42902
A340 FlightLab | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 2 | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 42903 | 1900-01-01 | 42920 | 42905 | 42903 |  | 42903
A340 FlightLab | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 1 | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 42904 | 1899-12-31 | 42921 | 42906 | 42904 |  | 42904
A340 FlightLab | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 0.7 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 42904 | 1899-12-31 | 42922 | 42907 | 42905 |  | 42905
A340 FlightLab | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 0.7 | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 42904 | 1899-12-31 | 42923 | 42908 | 42906 |  | 42906
A340 FlightLab |  |  |  | 56 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 0.7 | 112 | 7 |  | 42904 | 2017-06-01 | 42924 | 42909 | 42907 |  | 42907
A340 FlightLab |  |  |  | 14 | 2017-05-31 | 2017-06-03 | 3 | 28 | 12 |  | 42904 | 2017-06-02 | 42925 | 42910 | 42908 |  | 42908
A340 FlightLab |  |  |  | 12 | 2017-06-01 | 2017-06-04 | 3 | 24 | 13 |  | 42904 | 2017-06-03 | 42926 | 42911 | 42909 |  | 42909
A340 FlightLab |  |  |  | 9 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 4 | 18 | 14 |  | 42904 | 2017-06-03 | 42927 | 42912 | 42910 |  | 42910
A340 FlightLab |  |  |  | 2 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 3 | 4 | 15 |  | 42905 | 2017-06-04 | 42928 | 42913 | 42911 |  | 42911
A350 Sischuan | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 0.7 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 42905 | 1899-12-31 | 42929 | 42914 | 42912 |  | 42912
A350 Sischuan | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 0.7 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 42905 | 1899-12-31 | 42930 | 42915 | 42913 |  | 42913
A350 Sischuan | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 0.7 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 42906 | 1900-01-01 | 42931 | 42916 | 42914 |  | 42914
A350 Sischuan | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 0.7 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 42907 | 1900-01-01 | 42932 | 42917 | 42915 |  | 42915
A350 Sischuan | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 1 | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 42907 | 1899-12-31 | 42933 | 42918 | 42916 |  | 42916
A350 Sischuan | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 1 | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 42907 | 1900-01-01 | 42934 | 42919 | 42917 | 42907 | 42907
A350 Sischuan | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 1 | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 42908 | 1900-01-01 | 42935 | 42920 | 42918 | 42908 | 42908
A350 Sischuan | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 1 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 42909 | 1899-12-31 | 42936 | 42921 | 42919 | 42909 | 42909
A350 Sischuan | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 1 | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 42909 | 1899-12-31 | 42937 | 42922 | 42920 | 42910 | 42910
A350 Sischuan |  |  |  | 1 | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 0.7 | 2 | 1 |  | 42909 | 2017-05-30 | 42938 | 42923 | 42921 | 42911 | 42911
A350 Sischuan |  |  |  | 61 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 0.7 | 122 | 2 |  | 42909 | 2017-05-31 | 42939 | 42924 | 42922 | 42912 | 42912
A350 Sischuan |  |  |  | 15 | 2017-05-30 | 2017-06-03 | 4 | 30 | 11 |  | 42910 | 2017-06-01 | 42940 | 42925 | 42923 | 42913 | 42913
A350 Sischuan |  |  |  | 20 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2 | 40 | 9 |  | 42911 | 2017-05-31 | 42941 | 42926 | 42924 | 42914 | 42914
A350 Sischuan |  |  |  | 21 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2 | 42 | 10
A350 Sischuan |  |  |  | 25 | 2017-05-30 | 2017-05-29 | 1 | 50 | 3
A350 Sischuan |  |  |  | 31 | 2017-05-30 | 2017-05-28 | 2 | 62 | 4
A350 Sischuan |  |  |  | 34 | 2017-05-30 | 2017-05-29 | 1 | 68 | 5
A350 Sischuan |  |  |  | 49 | 2017-05-30 | 2017-05-29 | 1 | 98 | 6
A380 Plus | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 3 | 10 |  |  |  | 11
A380 Plus |  |  |  | 58 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 0.7 | 116 | 8
Air Mauritius | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 0.7 | 47 |  |  |  | 28
Air Mauritius |  |  |  | 10 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 0.7 | 20 | 29
B737 Royal Air Maroc | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 0.7 | 35 |  |  |  | 43
B737 Royal Air Maroc | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 1 | 36 |  |  |  | 53
B737 Royal Air Maroc | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 0.7 | 37 |  |  |  | 54
B737 Royal Air Maroc | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 0.7 | 38 |  |  |  | 55
B737 Royal Air Maroc | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 0.7 | 39 |  |  |  | 56
B737 Royal Air Maroc | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 0.7 | 40 |  |  |  | 57
B737 Royal Air Maroc | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 0.7 | 41 |  |  |  | 58
B737 Royal Air Maroc | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 0.7 | 42 |  |  |  | 59
B737 Royal Air Maroc | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 0.7 | 43 |  |  |  | 60
B737 Royal Air Maroc | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 0.7 | 44 |  |  |  | 61
B737 Royal Air Maroc |  |  |  | 8 | 2017-06-18 | 2017-06-24 | 6 | 16 | 47
B737 Royal Air Maroc |  |  |  | 44 | 2017-06-21 | 2017-06-30 | 9 | 88 | 53
B737 Royal Air Maroc |  |  |  | 46 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 0.7 | 92 | 54
B737 Royal Air Maroc |  |  |  | 37 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 0.7 | 74 | 55
B737 Royal Air Maroc |  |  |  | 16 | 2017-06-23 | 2017-06-25 | 2 | 32 | 58
B737 Royal Air Maroc |  |  |  | 19 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 3 | 38 | 59
B737 Royal Air Maroc |  |  |  | 22 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 0.7 | 44 | 56
B737 Royal Air Maroc |  |  |  | 28 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 1 | 56 | 57
B737 Royal Air Maroc |  |  |  | 7 | 2017-06-24 | 2017-06-27 | 3 | 14 | 60
B737 Royal Air Maroc |  |  |  | 11 | 2017-06-25 | 2017-06-28 | 3 | 22 | 61
E170 Aerfin | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 0.7 | 45 |  |  |  | 25
E170 Aerfin | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 0.7 | 46 |  |  |  | 29
E170 Aerfin |  |  |  | 33 | 2017-06-08 | 2017-06-07 | 1 | 66 | 25
E170 Aerfin |  |  |  | 17 | 2017-06-10 | 2017-06-09 | 1 | 34 | 28
Formulas:
start2 = [start2, row above]+INT(RANDBETWEEN(0,1))

## Feuil2
project2 | start2 | delivered | duration
A350 Sischuan | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 3
| 2017-05-24 | 2017-05-30 | 6
| 2017-05-31 | 2017-05-31 | 0.7
| 2017-06-01 | 2017-06-01 | 0.7
| 2017-05-30 | 2017-06-02 | 3
| 2017-05-27 | 2017-06-03 | 7
| 2017-05-31 | 2017-06-04 | 4
| 2017-06-04 | 2017-06-05 | 1
| 2017-05-30 | 2017-06-06 | 7
A380 Plus | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 7
A340 FlightLab | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 3
| 2017-06-03 | 2017-06-09 | 6
| 2017-06-03 | 2017-06-10 | 7
| 2017-06-09 | 2017-06-11 | 2
| 2017-06-07 | 2017-06-12 | 5
A321 JetSmart | 2017-06-09 | 2017-06-13 | 4
| 2017-06-07 | 2017-06-14 | 7
| 2017-06-09 | 2017-06-15 | 6
| 2017-06-13 | 2017-06-16 | 3
| 2017-06-16 | 2017-06-17 | 1
| 2017-06-17 | 2017-06-18 | 1
A320 BlueBird | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 4
| 2017-06-15 | 2017-06-20 | 5
| 2017-06-19 | 2017-06-21 | 2
| 2017-06-15 | 2017-06-22 | 7
| 2017-06-16 | 2017-06-23 | 7
| 2017-06-20 | 2017-06-24 | 4
| 2017-06-21 | 2017-06-25 | 4
| 2017-06-19 | 2017-06-26 | 7
| 2017-06-26 | 2017-06-27 | 1
| 2017-06-24 | 2017-06-28 | 4
| 2017-06-29 | 2017-06-29 | 0.7
| 2017-06-22 | 2017-06-30 | 8
| 2017-06-24 | 2017-07-01 | 7
B737 Royal Air Maroc | 2017-06-30 | 2017-07-02 | 2
| 2017-06-30 | 2017-07-03 | 3
| 2017-07-01 | 2017-07-04 | 3
| 2017-07-01 | 2017-07-05 | 4
| 2017-07-02 | 2017-07-06 | 4
| 2017-07-01 | 2017-07-07 | 6
| 2017-07-05 | 2017-07-08 | 3
| 2017-07-06 | 2017-07-09 | 3
| 2017-07-01 | 2017-07-10 | 9
| 2017-07-06 | 2017-07-11 | 5
E170 Aerfin | 2017-07-09 | 2017-07-12 | 3
| 2017-07-04 | 2017-07-13 | 9
Air Mauritius | 2017-07-11 | 2017-07-14 | 3
A321 Frontier1 | 2017-07-13 | 2017-07-15 | 2
| 2017-07-16 | 2017-07-16 | 0.7
| 2017-07-10 | 2017-07-17 | 7
A321 Frontier2 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 1
| 2017-07-19 | 2017-07-19 | 0.7
| 2017-07-16 | 2017-07-20 | 4
| 2017-07-13 | 2017-07-21 | 8
| 2017-07-17 | 2017-07-22 | 5
A321 Frontier3 | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 0.7
| 2017-07-19 | 2017-07-24 | 5
| 2017-07-16 | 2017-07-25 | 9
| 2017-07-22 | 2017-07-26 | 4
| 2017-07-18 | 2017-07-27 | 9
| 2017-07-19 | 2017-07-28 | 9

## Feuil3
start1 | dur1 | strat2 | dur2 | num |  |  |  |  | projet | jalon | debut | fin | duree | acteur | contrôle |  |  | date debut | jours passes | jours restants | acteur | CT
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | frontier gros chat | MEP dérive | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 1 |  |  | MEP dérive | t1 | 2017-10-01 | 9 | 1 | 34 | 148
2017-05-29 | 0.7 |  |  | 2 | q1a | q2a | q1b | q1b |  | Fichiers impression | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 5 |  |  | Fichiers impression | t2 | 2017-10-15 | 30 | 10 | 34 | EL
|  | 2017-05-29 | 0.7 | 3 | [5 empty] | Foliotage des formats | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 5 |  |  | Foliotage des formats | t3 | 2017-11-01 | 25 | 5 | EL | 34
|  |  |  | 4 | 1900 | 2200 |  |  |  | BE | 2017-11-11 | 2017-11-16 | 5 |  |  | BE | t4 | 2017-11-30 | 2 | 0 | BT
2017-05-29 | 0.7 |  |  | 5 |  |  | 2000 | 2000 |  | DAO | 2017-11-11 | 2017-11-16 | 5 |  |  | DAO | t5 | 2017-12-04 | 5 | 2 | AF
|  | 2017-05-30 | 0.7 | 6 | [5 empty] | Montage | 2017-11-12 | 2017-11-17 | 5 |  |  | Montage | t6 | 2017-12-05 | 0 | 5 | 34
|  |  |  | 7 | 1600 | 1650 |  |  |  | Impression echelle 1 | 2017-11-12 | 2017-11-16 | 4
2017-05-29 | 0.7 |  |  | 8 |  |  | 1500 | 1500 |  | MEP sharklet | 2017-11-13 | 2017-11-16 | 3
|  | 2017-05-31 | 0.7 | 9 | [5 empty] | BE sharklet | 2017-11-13 | 2017-11-17 | 4
|  |  |  | 10 | 1000 | 950
2017-05-30 | 0.7 |  |  | 11 |  |  | 1200 | 1200
|  | 2017-06-01 | 0.7 | 12
13
2017-05-30 | 1 |  |  | 14
|  | 2017-06-02 | 1 | 15
Formulas:
strat2 = [start1, row above]+INT(RANDBETWEEN(-1,2))